## 后台
功能排期表
模块 | 子模块 | 制作周期（小时） | 实际开始 | 实际结束 | 负责人 | 周期占比 | 自填 | 复核 | 备注
| 看prd文档，熟悉项目 | 3.5 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 钱银升 | 12.07% | 12.07%
订单管理 | 订单列表 | 2 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 订单详情 | 2 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 订单搜索 | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 钱银升 | 3.448% | 3.448%
验票人员管理 | 验票人员列表 | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 钱银升 | 3.448% | 3.448%
| 验票人员新增、编辑 | 2 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 熟悉冰上中心流程 | 3 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 钱银升 | 10.34% | 10.34%
线下订单 | 新增订单页面 | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 钱银升 | 6.897% | 6.897% |  | 新增功能
| 数据校验 | 1.5 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 钱银升 | 5.172% | 5.172%
| 活动(演出)列表 | 2 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 演出场次列表 | 2 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 场地区域列表 | 2 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 钱银升 | 6.897% | 6.897%
| 打印门票 | 3 |  |  |  | 10.34% | 10.34%
| 订单详情页 | 2 |  |  |  | 6.897% | 6.897%
| 总进度 | 29 |  |  |  | 100% | 100%

## BUG反馈
功能排期表
模块 | 子模块 | 制作周期（小时） | 实际开始 | 实际结束 | 负责人 | 周期占比 | 自填 | 复核 | 备注
| 权限管理 | 2 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 钱银升 | 22.22% | 22.22%
| 修改数据统计 | 2.5 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 钱银升 | 27.78% | 27.78%
| 船信息修改 | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 钱银升 | 11.11% | 11.11%
| 订单时间修改 | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 钱银升 | 11.11% | 11.11%
| 7/24bug修改 | 2.5 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 钱银升 | 27.78% | 27.78%
| 总进度 | 9 |  |  |  | 100% | 100%